## 25032023
Biên bản họp, làm việc nhóm
Nhóm: 2
Thời gian - time: <khung giờ 15:00 – 16:00><ngày 25/03/23>
Địa điểm – location: Online Zoom
Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: Trần Đặng Phương Thảo
Thành viên tham dự - Participants: 1.Phan Thùy Linh 2.Trịnh Thu Phương 3.Nguyễn Thị Hồng Nhung 4.Nguyễn Đình Hòa
# | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Trần Đặng Phương Thảo | x
2 | Phan Thùy Linh | x
3 | Trịnh Thu Phương | x
4 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | x
5 | Nguyễn Đình Hòa | x
Chương trình họp – Meeting agenda
# | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1 | Chào hỏi, làm quen | Tất cả thành viên
2 | Xác định nhóm trưởng, thư ký | Trần Đặng Phương Thảo | 30s | Nhóm trưởng: Trần Đặng Phương Thảo; Thư ký: Phan Thùy Linh(đã được trao đổi qua nhóm zalo)
3 | Xác định nội dung chủ đề | Nguyễn Thị Hồng Nhung | 2 phút | Các thành viên đồng ý với chủ đề đưa ra
4 | Phương pháp xây dựng website | Phan Thùy Linh | 2 phút | Các thành viên đồng ý với nội dung đưa ra
5 | Phương thức thiết kế giao diện | Trịnh Thu Phương + Nguyễn Đình Hòa | 3 phút | Các thành viên đồng ý với nội dung đưa ra
6 | Tóm tắt nội dung cuộc họp | Trần Đặng Phương Thảo | 1 phút | Các thành viên thống nhất chủ đề: Xây dựng website quản lý quán cà phê
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú – Notes
| không | không
Kế hoạch hành động – Action plan
# | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
| không | không
Đóng góp nhóm – Team contribution
| Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team bulding activities | Ghi chú – Notes
1 | Trần Đặng Phương Thảo | không
2 | Phan Thùy Linh | không
3 | Trịnh Thu Phương | không
4 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | không
5 | Nguyễn Đình Hòa | không
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1 | Ghi chú
Phan Thùy Linh |  | 1
Trịnh Thu Phương | 1
Nguyễn Thị Hồng Nhung |  | 1
Nguyễn Đình Hòa | 1

## 28032023
Biên bản họp, làm việc nhóm
Nhóm: 2
Thời gian - time: < khung giờ 21:00 - 21:30>< ngày 28/03/23>
Địa điểm – location: Online Zoom
Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: Phan Thùy Linh
Thành viên tham dự - Participants: 1.Trần Đặng Phương Thảo 2.Trịnh Thu Phương 3.Nguyễn Thị Hồng Nhung 4.Nguyễn Đình Hòa
# | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Trần Đặng Phương Thảo | x
2 | Phan Thùy Linh | x
3 | Trịnh Thu Phương | x
4 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | x
5 | Nguyễn Đình Hòa | x
Chương trình họp – Meeting agenda
# | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1 | Giới thiệu người chủ trì, thư kí | Phan Thùy Linh | 30s | Chủ trì: Phan Thùy Linh, Thư kí: Trần Đặng Phương Thảo
2 | Hướng dẫn đẩy file lên github | Trần Đặng Phương Thảo | 3 phút | Gửi video hướng dẫn cho thành viên vào nhóm zalo
3 | Phân chia nội dung viết báo cáo | Phan Thùy Linh | 10 phút | Nội dung phân chia trong sheet kế hoạch làm việc nhóm ngày 28/03/2023
4 | Trao đổi thêm về nội dung báo cáo | Tất cả thành viên | 1 phút 39s
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú – Notes
1 | không | không
Kế hoạch hành động – Action plan
# | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | Tổng quan: Giới thiệu HTML, CSS, Javascript, SQL | 2023-04-02 | Trịnh Thu Phương,Nguyễn Thị Hồng Nhung
2 | Cơ sở lí thuyết | 2023-04-02 | Trần Đặng Phương Thảo,Phan Thùy Linh
3 | Khảo sát hệ thống | 2023-04-02 | Nguyễn Đình Hòa
4 | Phân tích hệ thống | 2023-04-16 | Tất cả thành viên
Đóng góp nhóm – Team contribution
| Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team bulding activities | Ghi chú – Notes
1 | Trần Đặng Phương Thảo | 1 | 1 | 1
2 | Phan Thùy Linh | 1 | 1 | 1
3 | Trịnh Thu Phương | 1 | 1 | 1
4 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | 1 | 1 | 1
5 | Nguyễn Đình Hòa | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1 | Ghi chú
Trần Đặng Phương Thảo | 1
Trịnh Thu Phương |  | 1
Nguyễn Thị Hồng Nhung |  | 1
Nguyễn Đình Hòa | 1

## 05042023
Biên bản họp, làm việc nhóm
Nhóm: 2
Thời gian - time:< khung giờ 21:45 - 22:15>< ngày 05/04/23>
Địa điểm – location: Online Zoom
Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: Trịnh Thu Phương
Thành viên tham dự - Participants: 1.Trần Đặng Phương Thảo 2.Phan Thùy Linh 3.Nguyễn Thị Hồng Nhung 4.Nguyễn Đình Hòa
# | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Trần Đặng Phương Thảo | x
2 | Phan Thùy Linh | x
3 | Trịnh Thu Phương | x
4 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | x
5 | Nguyễn Đình Hòa | x
Chương trình họp – Meeting agenda
# | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1 | Mở đầu cuộc họp | Trịnh Thu Phương | 50s | Nội dung họp: Định hướng xây dựng và thiết kế website
2 | Phân quyền chức năng người dùng | Trịnh Thu Phương | 2 phút
3 | Sơ đồ liên kết các màn hình | Trịnh Thu Phương | 1 phút 50s
4 | Chức năng website và giao diện | Trịnh Thu Phương | 7 phút 50s | Nội dung phân chia công việc trong sheet kế hoạch làm việc nhóm ngày 05/04/2023
5 | Website demo | Cả nhóm trao đổi | 9 phút
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú – Notes
1 | không | không
Kế hoạch hành động – Action plan
# | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | Tìm hiểu và xây dựng giao diện người dùng | 2023-04-11 | Trịnh Thu Phương,Nguyễn Thị Hồng Nhung
2 | Tìm hiểu và xây dựng giao diện nhân viên | 2023-04-11 | Trần Đặng Phương Thảo,Phan Thùy Linh
3 | Tìm hiểu và xây dựng giao diện quản trị | 2023-04-11 | Nguyễn Đình Hòa
Đóng góp nhóm – Team contribution
| Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team bulding activities | Ghi chú – Notes
1 | Trần Đặng Phương Thảo | 1 | 1 | 1
2 | Phan Thùy Linh | 1 | 1 | 1
3 | Trịnh Thu Phương | 1 | 1 | 1
4 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | 1 | 1 | 1
5 | Nguyễn Đình Hòa | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1 | Ghi chú
Trần Đặng Phương Thảo |  | 1
Phan Thùy Linh |  | 1
Nguyễn Thị Hồng Nhung |  | 1
Nguyễn Đình Hòa |  | 1

## 14042023
Biên bản họp, làm việc nhóm
Nhóm: 2
Thời gian - time: < khung giờ 21:00 - 21:40>< ngày 14/04/23>
Địa điểm – location: Online Zoom
Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: Nguyễn Thị Hồng Nhung
Thành viên tham dự - Participants: 1.Trần Đặng Phương Thảo 2.Phan Thùy Linh 3.Trịnh Thu Phương 4.Nguyễn Đình Hòa
# | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Trần Đặng Phương Thảo | x
2 | Phan Thùy Linh | x
3 | Trịnh Thu Phương | x
4 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | x
5 | Nguyễn Đình Hòa | x
Chương trình họp – Meeting agenda
# | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1 | Mở đầu cuộc họp | Nguyễn Thị Hồng Nhung | 20s | Nội dung họp: Phân tích thiết kế hệ thống - phân tích các use case
2 | Giới thiệu về các use case | Nguyễn Thị Hồng Nhung | 6 phút
3 | Tham khảo mẫu về các use case,phân chia công việc | Cả nhóm | 21 phút | Nội dung phân chia công việc trong sheet kế hoạch làm việc nhóm ngày 14/04/2023
4 | Giao diện website | Nguyễn Đình Hòa | 5 phút 24s
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú – Notes
1 | không | không
Kế hoạch hành động – Action plan
# | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | Tìm hiểu và xây dựng use case Đăng nhập | 2023-04-21 | Trần Đặng Phương Thảo
2 | Tìm hiểu và xây dựng use case Quản trị,Nhân viên | 2023-04-21 | Phan Thùy Linh
3 | Tìm hiểu và xây dựng use case Sản phẩm | 2023-04-21 | Trịnh Thu Phương
4 | Tìm hiểu và xây dựng use case Đặt bàn + Gọi món | 2023-04-21 | Nguyễn Thị Hồng Nhung
5 | Tìm hiểu và xây dựng use case Thanh toán | 2023-04-21 | Nguyễn Đình Hòa
Đóng góp nhóm – Team contribution
| Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team bulding activities | Ghi chú – Notes
1 | Trần Đặng Phương Thảo | 1 | 1 | 1
2 | Phan Thùy Linh | 1 | 1 | 1
3 | Trịnh Thu Phương | 1 | 1 | 1
4 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | 1 | 1 | 1
5 | Nguyễn Đình Hòa | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1 | Ghi chú
Trần Đặng Phương Thảo |  | 1
Phan Thùy Linh |  | 1
Trịnh Thu Phương |  | 1
Nguyễn Đình Hòa |  | 1

## 21042023
Biên bản họp, làm việc nhóm
Nhóm: 2
Thời gian - time: < khung giờ 21:00 - 21:30>< ngày 21/04/23>
Địa điểm – location: Online Zoom
Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: Nguyễn Đình Hòa
Thành viên tham dự - Participants: 1.Trần Đặng Phương Thảo 2.Phan Thùy Linh 3.Trịnh Thu Phương 4.Nguyễn Thị Hồng Nhung
# | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Trần Đặng Phương Thảo | x
2 | Phan Thùy Linh | x
3 | Trịnh Thu Phương | x
4 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | x
5 | Nguyễn Đình Hòa | x
Chương trình họp – Meeting agenda
# | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1 | Mở đầu cuộc họp | Nguyễn Đình Hòa | 2 phút 45s | Bầu thư kí, kiểm tra tiến độ làm việc và các thành viên tiếp tục hoàn thành dealine
2 | Hướng dẫn về phân tích đặc tả các use case | Nguyễn Đình Hòa | 4 phút 15s
3 | Hướng dẫn vẽ mô hình cơ sở dữ liệu | Nguyễn Đình Hòa | 10p 15s
4 | Hướng dẫn tải phần mềm case studio 2 | Nguyễn Đình Hòa | 5 phút 45s
4 | Xem qua về giao diện và các thành viên đóng góp ý kiến | Cả nhóm | 5 phút
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú – Notes
| không | không
Kế hoạch hành động – Action plan
# | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | Tìm hiểu và xây dựng use case Đăng nhập | 2023-04-30 | Trần Đặng Phương Thảo
2 | Tìm hiểu và xây dựng use case Quản trị,Nhân viên | 2023-04-30 | Phan Thùy Linh
3 | Tìm hiểu và xây dựng use case Sản phẩm | 2023-04-30 | Trịnh Thu Phương
4 | Tìm hiểu và xây dựng use case Đặt bàn + Gọi món | 2023-04-30 | Nguyễn Thị Hồng Nhung
5 | Tìm hiểu và xây dựng use case Thanh toán | 2023-04-30 | Nguyễn Đình Hòa
Đóng góp nhóm – Team contribution
| Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team bulding activities | Ghi chú – Notes
1 | Trần Đặng Phương Thảo | 1 | 1 | 1
2 | Phan Thùy Linh | 1 | 1 | 1
3 | Trịnh Thu Phương | 1 | 1 | 1
4 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | 1 | 1 | 1
5 | Nguyễn Đình Hòa | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1 | Ghi chú
Trần Đặng Phương Thảo |  | 1
Phan Thùy Linh |  | 1
Trịnh Thu Phương |  | 1
Nguyễn Thị Hồng Nhung |  | 1

## 30042023
Biên bản họp, làm việc nhóm
Nhóm: 2
Thời gian - time: < khung giờ 22:15 - 22:40>< ngày 30/04/23>
Địa điểm – location: Online Zoom
Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: Trần Đặng Phương Thảo
Thành viên tham dự - Participants: 1.Phan Thùy Linh 2.Trịnh Thu Phương 3.Nguyễn Thị Hồng Nhung 4.Nguyễn Đình Hòa
# | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Trần Đặng Phương Thảo | x
2 | Phan Thùy Linh | x
3 | Trịnh Thu Phương | x
4 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | x
5 | Nguyễn Đình Hòa | x
Chương trình họp – Meeting agenda
# | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1 | Tổng kết nội dung báo cáo(từ chương 1->3) | Cả nhóm | 4 phút
2 | Mô hình hóa cơ sở dữ liệu | Trần Đặng Phương Thảo Phan Thùy Linh | 2 phút
3 | Trao đổi vấn đề thay đổi giao diện | Cả nhóm | 14 phút
4 | Tổng kết nội dung công việc sau buổi họp | Trần Đặng Phương Thảo | 1 phút | Nội dung phân chia công việc trong sheet kế hoạch làm việc nhóm ngày 30/04/2023
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú – Notes
1 | không | không
Kế hoạch hành động – Action plan
# | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | Bổ sung và hoàn thiện chương 1 của báo cáo | 2023-05-05 | Trịnh Thu Phương Nguyễn Thị Hồng Nhung
2 | Hoàn thiện mô hình hóa cơ sở dữ liệu(chương 3) | 2023-05-05 | Phan Thùy Linh
3 | Tiếp tục hoàn thiện code giao diện website | 2023-05-05 | Nguyễn Đình Hòa Trần Đặng Phương Thảo
Đóng góp nhóm – Team contribution
| Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team bulding activities | Ghi chú – Notes
1 | Trần Đặng Phương Thảo | 1 | 1 | 2
2 | Phan Thùy Linh | 1 | 1 | 2
3 | Trịnh Thu Phương | 1 | 1 | 2
4 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | 1 | 1 | 1
5 | Nguyễn Đình Hòa | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1 | Ghi chú
Phan Thùy Linh |  | 1
Trịnh Thu Phương | 1
Nguyễn Thị Hồng Nhung | 1
Nguyễn Đình Hòa |  | 1

## 07052023
Biên bản họp, làm việc nhóm
Nhóm: 2
Thời gian - time: < khung giờ 20:00 - 20:40>< ngày 07/05/23>
Địa điểm – location: Online Zoom
Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: Phan Thùy Linh
Thành viên tham dự - Participants: 1.Trần Đặng Phương Thảo 2.Trịnh Thu Phương 3.Nguyễn Thị Hồng Nhung 4.Nguyễn Đình Hòa
# | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Trần Đặng Phương Thảo | x
2 | Phan Thùy Linh | x
3 | Trịnh Thu Phương | x
4 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | x
5 | Nguyễn Đình Hòa | x
Chương trình họp – Meeting agenda
# | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1 | Hướng dẫn vẽ biểu đồ trình tự use case bằng Star UML | Phan Thùy Linh | 18 phút
2 | Hướng dẫn vẽ biểu đồ lớp phân tích use case bằng Star UML | Phan Thùy Linh | 10 phút
3 | Trao đổi hướng triển khai chương 4 Giao diện | Cả nhóm | 5 phút
4 | Phân chia công việc | Phan Thùy Linh | 2 phút | Nội dung phân chia công việc trong sheet kế hoạch làm việc nhóm ngày 07/05/2023
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú – Notes
1 | không | không
Kế hoạch hành động – Action plan
# | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | Vẽ biểu đồ các lớp Entity của hệ thống,Đăng nhập | 2023-05-13 | Trần Đặng Phương Thảo
2 | Vẽ biểu đồ use case Thêm-Xóa-Chỉnh sửa-Xem thông tin Nhân viên | 2023-05-13 | Phan Thùy Linh
3 | Vẽ biểu đồ use case Thêm-Xóa-Chỉnh sửa -Xem thông tin Đồ uống | 2023-05-13 | Trịnh Thu Phương
4 | Vẽ biểu đồ use case Đặt bàn,Thanh toán | 2023-05-13 | Nguyễn Thị Hồng Nhung
5 | Vẽ biểu đồ use case Gọi món | 2023-05-13 | Nguyễn Đình Hòa
Đóng góp nhóm – Team contribution
| Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team bulding activities | Ghi chú – Notes
1 | Trần Đặng Phương Thảo | 1 | 1 | 1
2 | Phan Thùy Linh | 1 | 2 | 1
3 | Trịnh Thu Phương | 1 | 1 | 1
4 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | 1 | 1 | 1
5 | Nguyễn Đình Hòa | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1 | Ghi chú
Trần Đặng Phương Thảo | 1
Trịnh Thu Phương | 1
Nguyễn Thị Hồng Nhung |  | 1
Nguyễn Đình Hòa |  | 1

## 13052023
Biên bản họp, làm việc nhóm
Nhóm: 2
Thời gian - time: < khung giờ 21:00 - 21:20>< ngày 13/05/23>
Địa điểm – location: Online Zoom
Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: Trịnh Thu Phương
Thành viên tham dự - Participants: 1.Trần Đặng Phương Thảo 2.Phan Thùy Linh 3.Nguyễn Thị Hồng Nhung 4.Nguyễn Đình Hòa
# | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Trần Đặng Phương Thảo | x
2 | Phan Thùy Linh | x
3 | Trịnh Thu Phương | x
4 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | x
5 | Nguyễn Đình Hòa |  |  | x
Chương trình họp – Meeting agenda
# | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1 | Mở đầu buổi họp | Trịnh Thu Phương | 15s
2 | Triển khai nội dung và phân chia công việc chương 4 | Trịnh Thu Phương | 8 phút | Nội dung phân chia công việc trong sheet kế hoạch làm việc nhóm ngày 13/05/2023
3 | Trao đổi về website Haui Coffee | Cả nhóm | 4 phút
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú – Notes
1 | không | không
Kế hoạch hành động – Action plan
# | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | Phân quyền chức năng người dùng | 2023-05-21 | Trần Đặng Phương Thảo
2 | Giao diện người dùng | 2023-05-21 | Nguyễn Thị Hồng Nhung
3 | Giao diện quản trị | 2023-05-21 | Trịnh Thu Phương
4 | Giao diện nhân viên | 2023-05-21 | Phan Thùy Linh
5 | Giao diện đăng kí, đăng nhập | 2023-05-21 | Nguyễn Đình Hòa
Đóng góp nhóm – Team contribution
| Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team bulding activities | Ghi chú – Notes
1 | Trần Đặng Phương Thảo | 1 | 1 | 1
2 | Phan Thùy Linh | 1 | 1 | 1
3 | Trịnh Thu Phương | 1 | 1 | 2
4 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | 1 | 1 | 1
5 | Nguyễn Đình Hòa | 0 | 0 | 0
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1 | Ghi chú
Trần Đặng Phương Thảo | 1
Phan Thùy Linh | 1
Nguyễn Thị Hồng Nhung |  | 1
Nguyễn Đình Hòa |  |  |  |  | vắng

## 21052023
Biên bản họp, làm việc nhóm
Nhóm: 2
Thời gian - time: < khung giờ 21:15 - 21:40>< ngày 21/05/23>
Địa điểm – location: Online Zoom
Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: Nguyễn Thị Hồng Nhung
Thành viên tham dự - Participants: 1.Trần Đặng Phương Thảo 2.Phan Thùy Linh 3.Trịnh Thu Phương 4.Nguyễn Đình Hòa
# | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Trần Đặng Phương Thảo | x
2 | Phan Thùy Linh | x
3 | Trịnh Thu Phương |  |  | x
4 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | x
5 | Nguyễn Đình Hòa | x
Chương trình họp – Meeting agenda
# | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1 | Mở đầu cuộc họp | Nguyễn Thị Hồng Nhung | 1 phút
2 | Show code về giao diện website và chỉnh sửa lại code | Trần Đặng Phương Thảo Nguyễn Đình Hòa | 5 phút
3 | Tham khảo về những website tương tự và đưa ra ý kiến làm nội dung chương 4 giao diện | Cả nhóm | 11 phút
4 | Tổng kết cuộc họp | Nguyễn Thị Hồng Nhung | 2 phút | Nội dung phân chia công việc trong sheet kế hoạch làm việc nhóm ngày 21/05/2023
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú – Notes
1 | khômg | không |  | không
Kế hoạch hành động – Action plan
# | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | Hoàn thiện vẽ biểu đồ usecase chương 3 | 2023-05-28 | Cả nhóm
2 | Hoàn thiện code website | 2023-05-28 | Nguyễn Đình Hòa
Đóng góp nhóm – Team contribution
| Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team bulding activities | Ghi chú – Notes
1 | Trần Đặng Phương Thảo | 1 | 1 | 1
2 | Phan Thùy Linh | 1 | 1 | 1
3 | Trịnh Thu Phương | 0 | 0 | 0
4 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | 1 | 1 | 1
5 | Nguyễn Đình Hòa | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1 | Ghi chú
Trần Đặng Phương Thảo |  | 1
Phan Thùy Linh |  | 1
Trịnh Thu Phương |  |  |  |  | vắng
Nguyễn Đình Hòa |  | 1

## 28052023
Biên bản họp, làm việc nhóm
Nhóm: 2
Thời gian - time: < khung giờ 21:00 - 21:20>< ngày 28/05/23>
Địa điểm – location: Online Zoom
Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: Nguyễn Đình Hòa
Thành viên tham dự - Participants: 1.Trần Đặng Phương Thảo 2.Phan Thùy Linh 3.Trịnh Thu Phương 4.Nguyễn Thị Hồng Nhung
# | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Trần Đặng Phương Thảo | x
2 | Phan Thùy Linh | x
3 | Trịnh Thu Phương | x
4 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | x
5 | Nguyễn Đình Hòa | x
Chương trình họp – Meeting agenda
# | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1 | Mở đầu cuộc họp và bầu thư kí | Nguyễn Đình Hòa | 1p
2 | Show code , giao diện mở đầu và chỉnh sửa lại một chút phần code | Nguyễn Đình Hòa | 3p
3 | Hướng dẫn về cách sử dụng website | Nguyễn Đình Hòa | 3p30s
4 | Gửi file những yêu cầu để hoàn thành cáo cáo phần cuối | Phan Thùy Linh | 30s
5 | Share ví dụ về những website tương tự để tham khảo làm báo cáo | Trần Đặng Phương Thảo | 6p
6 | Phân chia công việc để hoàn thành báo cáo | Nguyễn Đình Hòa | 3p | Nội dung phân chia công việc trong sheet kế hoạch làm việc nhóm ngày 28/05/2023
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú – Notes
1 | Không làm được back-end do chưa được học trên trường và chưa đủ kiến thức | Không
Kế hoạch hành động – Action plan
# | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | Giao diện mở đầu website | 2023-06-07 | Trần Đặng Phương Thảo Phan Thùy Linh
2 | Giao diện đăng nhập, đăng kí | 2023-06-07 | Nguyễn Đình Hòa
3 | Giao diện menu | 2023-06-07 | Nguyễn Thị Hồng Nhung Trịnh Thu Phương
Đóng góp nhóm – Team contribution
| Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team bulding activities | Ghi chú – Notes
1 | Trần Đặng Phương Thảo | 1 | 2 | 1
2 | Phan Thùy Linh | 1 | 1 | 1
3 | Trịnh Thu Phương | 1 | 1 | 1
4 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | 1 | 1 | 1
5 | Nguyễn Đình Hòa | 2 | 2 | 3
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback
Số phiếu 4 |  | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
Phan Thùy Linh |  | 1
Trần Đặng Phương Thảo |  | 1
Nguyễn Thị Hồng Nhung |  | 1
Trịnh Thu Phương |  | 1